## Arkusz1
|  |  | Renowacja Kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami ul. Poznańska | Załącznik nr 7 do SIWZ
PRZEDMIAR
Nr poz. | Podstawa | Nr ST | Opis | Jm | Ilość
| '1 |  | ETAP I
| '1.1 |  | R o b o t y p r z y g o t o w a w c z e
| '1.1.1 |  | Roboty czyszczące
1 | Kalkulacja indywid. | op | Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych powierzchni rurociągów DN250-DN400 - duże zamulenie - Poznańska D1-Kolektor | m | 345
2 | Kalkulacja indywid. | op | skanowanie 3D w remontowanych rurociągach - po oczyszczeniu rurociągu | m | 345
3 |  | op | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 4
4 |  | op | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km | m3 | 4
5 |  | op | Dodatek za dalsze 0,5km*18 odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) | m3 | 4
6 | Kalkulacja indywid. | op | Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych powierzchni rurociągów DN250-DN400 - duże zamulenie - Poznańska D10-Kolektor | m | 104
7 | Kalkulacja indywid. | op | skanowanie 3D w remontowanych rurociągach - po oczyszczeniu rurociągu | m | 104
8 |  | op | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 1.5
9 |  | op | Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1km | m3 | 1.5
10 |  | op | Dodatek za dalsze 0,5km*18 odległości ponad 1km wywozu zanieczyszczeń samochodami (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) | m3 | 1.5
| '1.1.2 |  | Rurociągi tymczasowe
11 |  | op | Kształtki PCW kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm - korki śr.200mm na włączeniu przykanalików | szt | 5
12 | Kalkulacja indywid. | op | Wykonanie By-passu z węży elastycznych PE | szt | 6
13 |  | op | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, średnice otworów od 150-500mm - ANALOGIA: pompowanie śceków deszczowych | godz | 120
14 |  | op | Demontaż By-passu /PE/ o średnicy zewnętrznej do 200 mm | m | 449
| 1.1.3 |  | Montaż rękawa
15 | Kalkulacja indywid. | op | Frezowanie ostrych krawędzi lub nierówności wewnątrz rurociągu DN250-DN400 | m | 54.4
16 | Kalkulacja indywid. | op | Montaż rękawa epoksydowego SN 2kN - DN250 ze szwem na 300mm | m | 58
17 | Kalkulacja indywid. | op | Montaż rękawa epoksydowego SN 2kN - DN300 | m | 147
18 | Kalkulacja indywid. | op | Montaż rękawa epoksydowego SN 2kN - DN300 ze szwem na 350mm | m | 37
19 | Kalkulacja indywid. | op | Montaż rękawa epoksydowego SN 2kN - DN350 | m | 50
20 | Kalkulacja indywid. | op | Montaż rękawa epoksydowego SN 2kN - DN350 ze szwem na 400mm | m | 43
21 | Kalkulacja indywid. | op | Montaż rękawa epoksydowego SN 2kN - DN400 | m | 114
22 | Kalkulacja indywid. | op | Odcięcie końcówek rękawa o śr. 250 do 400mm w studniach rewizyjnych i oczyszczenie po zakończeniu nagrzewu | szt | 10
23 | Kalkulacja indywid. | op | skanowanie 3D w remontowanych rurociągach - po montażu rękawa i łączników kanał-przyłącze w rurociągu | m | 449
| 1.1.4 |  | Renowacja studni
24 |  | op | Czyszczenie ręczne poprzez szczotkowanie, skuwanie powierzchni betonowych pionowych skośnych i cylindrycznych - ściany,kineta i spoczniki - 15szt - Hśr=1,5m DN1000 | m2 | 10
25 | Kalkulacja indywid. | op | Czyszczenie hydrodynamiczne wewnętrznych powierzchni kinet i spoczników studni | m2 | 81.64
26 |  | op | Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cementowo-polimerową | m2 | 81.64
27 |  | op | Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji betonowych pionowych zaprawą cementowo-polimerową | m2 | 81.64
28 |  | op | Wypełnianie ubytków wielkości 30mm na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową | m2 | 23
29 | Kalkulacja indywid. | op | Wykonanie spoczników, poprzez zalanie pustej przestarzeni po bokach utwardzonego rękawa. | szt. | 12
30 |  | op | Osadzanie stopnia płaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach - stopnie z powłoką antypoślizgową | szt | 50
| 1.1.5 |  | Renowacja przyłaczy rękawem
36 | Kalkulacja indywid. | op | inspekcja TV przyłącza od strony kolektora głównego | szt. | 15
| 1.1.6 |  | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
37 | Kalkulacja własna | op | Wprowadzenie, utrzymanie przez cały okres prowadzenia robót i likwidacja czasowej organizacji ruchu i zabezpieczeń robót | kpl | 1
38 |  | op | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych | szt. | 4
39 |  | op | Pionowe znaki drogowe - zamontowanie tarczy do gotowych słupków | szt. | 4
40 | Kalkulacja własna | op | Koszty uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego z kosztami zajęcia pasa drogowego | kpl | 1